## DOE設計表
短窗口 (時間) CO2 溶解／生物消耗 (反應) 分離實驗 （2026-07-16）
0. 機制釐清（2026-07-16 與洪博確認）
項目 | 說明
進氣機制 | 全自動、壓力閾值觸發（低於下限自動進氣至上限，固定 4H2+1CO2 混合氣），非人工判斷時機
進氣閾值可調性 | 現行預設下限 0.9／上限 1.2，現場可調整 → 可作為控制因子（調下限＝調劑量）
循環時長 n | 每小時循環幾分鐘（頭空氣體打回液相），現場可設定 → 主要控制因子
ORP 相位（Phase 1/2/3） | 可即時判斷（準確度待驗證），但無法主動觸發命中特定相位 → 為雜訊因子，非控制因子
1. 固定變量（Fixed / Controlled Variables）
變量 | 設定值 | 備註
進氣氣體比例 | H2 : CO2 = 4 : 1 | 依反應計量比固定，跟舊「循環」資料 1:1 批次不同，不混用
進氣壓力上限 | 固定 1.2 kg/cm² | 只調下限製造不同劑量水準（見第 2 節），上限不變以降低變因交互干擾
溫度 | 全程記錄，盡量控制在單一窄範圍 | pH-溶解量關係受碳酸鹽緩衝平衡影響，是溫度相關的非線性關係
感測頻率 | 每分鐘 1 筆（ORP／壓力／pH／溫度） | 現有系統既定規格
2. 控制因子（2 因子 × 3 水準）
控制因子 | 水準 1 | 水準 2（現行預設） | 水準 3 | 備註
循環時長 n（分鐘/小時） | 1 | 5 | 10 | 設備可直接設定
進氣壓力範圍（劑量，上限固定 1.2） | 1.0→1.2（差 0.2，小劑量） | 0.9→1.2（差 0.3，中劑量） | 0.8→1.2（差 0.4，大劑量） | 只調下限，2026-07-16 與使用者確認之等差設計
3. 雜訊因子（不控制，事後分層記錄）
雜訊因子 | 自然水準 | 處理方式
ORP 相位 | Phase 1／2／3（動態閾值判定） | 每次事件事後記錄所屬相位，分析時依相位分層計算信噪比（S/N ratio），檢視控制因子效果是否穩健，不排進正交表當控制因子
4. L9 正交表（27 次循環：9 組合 × 3 重複）
組合編號 | n（循環時長） | 進氣壓力範圍（劑量） | 重複次數 | 實作狀態
1 | 1 分鐘 | 1.0→1.2（小劑量） | 3 | 尚未實作
2 | 1 分鐘 | 0.9→1.2（中劑量） | 3 | 尚未實作
3 | 1 分鐘 | 0.8→1.2（大劑量） | 3 | 尚未實作
4 | 5 分鐘 | 1.0→1.2（小劑量） | 3 | 尚未實作
5 | 5 分鐘 | 0.9→1.2（中劑量） | 3 | 尚未實作
6 | 5 分鐘 | 0.8→1.2（大劑量） | 3 | 尚未實作
7 | 10 分鐘 | 1.0→1.2（小劑量） | 3 | 尚未實作
8 | 10 分鐘 | 0.9→1.2（中劑量） | 3 | 尚未實作
9 | 10 分鐘 | 0.8→1.2（大劑量） | 3 | 尚未實作
每次重複讓 ORP 相位自然變化，事後記錄；若 9 次重複的相位分布嚴重不均，需加測。
5. 應變變量（Response Variables）
變量 | 量測方式 | 備註
排氣時 CO2%／CH4% 讀數 | 排氣後持續記錄到讀數平坦為止，不是排完就停 | 處理分析儀延遲拖尾問題（實測發現排氣後 CO2% 會平滑衰減長達 1~2 小時）
穩定後 CO2%／CH4% 數值 + 到達穩定所需時間 | 同上，事後由衰減曲線判斷/外推
循環期間 ORP／壓力／pH 逐分鐘軌跡 | 既有系統自動記錄
事件所屬 ORP 相位 | 事後由相位偵測演算法標記 | 雜訊因子分層用
6. 待確認事項（Checklist）
確認項目 | 狀態 | 備註
進氣壓力閾值（0.9/1.2）能否現場調整 | 已確認可調 | 已納入第 2 節控制因子
ORP 相位能否即時判斷 | 已確認可判斷，準確度待驗證 | 已列為第 3 節雜訊因子
排氣後能否持續監測到讀數穩定（可能長達 1~2 小時）？現場排氣流程是否允許拉長？ | 待確認
排氣本身的觸發機制：人工判斷、固定壓力上限自動觸發、還是其他方式？ | 待確認
是否有生物活性極低的階段（換液初期／菌群未適應）可以當物理溶解的對照組？ | 待確認
ORP 相位判斷的準確度如何驗證？ | 待確認
27 次循環（L9×3 重複）預估需要多少設備時間，是否跟既有排程衝突？此為時程表第 3~4 週可行性之關鍵 | 待確認・優先

## 時程規劃
時程規劃（截止 2026-08-31，今日 2026-07-16，剩 46 天）
週次 | 日期區間 | 任務 | 依賴／風險 | 狀態
W1 | 07/16 ~ 07/20 | 跟洪博確認 L9 田口設計表＋設備時間窗口（尤其 27 次循環所需天數）；開始寫論文前 3 頁 | 本 DOE 表（Sheet 1） | 進行中
W2 | 07/21 ~ 07/27 | 先跑 1~2 組（例如組合 5，中 n、中劑量）pilot 循環，驗證排氣讀數穩定等待時間、log 格式可行；論文前 3 頁繼續寫 | 確認相關設計 | 未開始
W3~W4 | 07/28 ~ 08/10 | 正式收集 L9 全部 27 次循環資料 | pilot 結果沒問題；風險：設備連續可用天數未知 | 未開始
W5 | 08/11 ~ 08/17 | 跑 co2_moga_calibration.py / 特徵分析；依相位分層計算 S/N ratio，整理結果 | 實驗資料到位 | 未開始
W6 | 08/18 ~ 08/24 | 寫論文結果／討論／結論，整理圖表 | 分析完成 | 未開始
W7 | 08/25 ~ 08/31 | 校稿、留緩衝、投稿（截止 08/31） | — | 未開始
風險註記：W3~W4 只有 2 週，實際可行性完全取決於「27 次循環所需的設備連續使用天數」
論文前 3 頁大綱（不依賴實驗結果，現在可寫）
頁次 | 章節 | 內容要點
Page 1 | Title / Abstract / Introduction | 研究動機（延伸舊研究 ORP 相位偵測+GA/Ridge）；問題定義（壓力下降同時反映溶解與生物消耗，無法用簡單質量守恆分離）
Page 2 | Background / Related Work / Problem Formulation | 舊研究成果簡述（RMSE 3.13%）；文獻佐證（AHPD pH-CO2 溶解、H2 低溶解度）； CO2/CH4 感測器準確率問題
Page 3 | Methodology | 田口 L9 設計（控制因子 n＋進氣壓力範圍，ORP 相位為雜訊因子）；NSGA-II 多目標啟發式演算法設計